## PJ一覧
名前 | カテゴリ | 進捗状況 | ステータス | 担当者 | 開始日 | 終了日
パートナー企業管理 | 営業推進 | ☀ 順調 | 進行中 | 赤坂 | 2026-01-30 | 2026-02-20 | パートナー登録してるけど動いていないものなどをチェックしたい
社内情報システムの整理 | 情シス | ☀ 順調 | 進行中 | 赤坂 |  | 2026-07-31
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 受注後 | ☀ 順調 | 進行中 |  |  | 2026-08-14
自社ドメインの移行PJ管理 | 情シス | ☁ 遅延 | 進行中 | 赤坂 |  | 2026-11-01
経理コラボ東py制作 | 営業推進 | ☂ 停滞 | 保留 | 赤坂 |  | -

## タスク管理
所属プロジェクト/カテゴリ | タスク名 | アーカイブ済み | カテゴリ | サブ タスク | ステータス | 実施予定日 | 締切 | 工数(日) | 担当AI | 担当者 | 次アクション | 種別 | 背景メモ | 列1
改善要望 | 顧客取引履歴の出力 | No | 営業推進 |  | 進行中 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2 | Antigravity | 赤坂 | 出力されたcsvの成形 | 相談対応 | 池田さん相談受け | →池田さんのイメージに合っているかわからない
【AWS】営業支援 | AWSレポートpyメンテ | Yes | 営業推進 |  | 完了 | 2 4 |  | 1900-01-01 |  |  |  | 定期/週
改善要望 | BIツール改修 | No | 営業推進 |  | 未着手 |  | 2026-02-13 | 1 |  | 赤坂 |  | 相談対応 | 佐々木さんオーダー
【AWS】営業支援 | AWS GenUユースケース作成 | Yes | 営業推進 |  | 完了 | 1 30 |  | 1900-01-01 |  |  |  | アイディア
改善要望 | ツール作成 PDF→Excel | No | 業務改善 |  | 保留中 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 0.125 |  | 赤坂 | 舟久保さん回答待ち | 相談対応 | 舟久保さん相談受け
手順書作成 | INVOX稟議書作成＆手続き自動化 | No | 情シス |  | 未着手 |  | 2026-02-13 | 0.5 |  | 赤坂、田代 |  | ナレッジ | ナレッジ作成のため
キッティング | PCセットアップ | No | 情シス |  | 未着手 |  | 2026-02-13 | 0.375 |  | 赤坂、田代 |  | キッティング | 購入PCが到着
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 02.1 催事機能要件定義 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC |  |  | 機能ごとに定義中
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 02.1.1 検品機能 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC |  |  | FC工数見積もり中
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 02.1 【社内】ロイズ棚卸/納品物 | Yes |  |  | 完了 | 12 12 |  | 1900-01-01 |  | FC |  |  | FC待ち（機能ごと定義中）
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 02.1.2 サンプル入力機能 | No | 受注後 | ◯ | 進行中 |  |  | 1900-01-01 |  | FC |  |  | 最初に着手
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 02.1.3 棚卸機能 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC |  |  | 1/16までにロイズ様要望締切
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 02.1.4 転送機能 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC |  |  | 要望多い工数大
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 02.2 店舗機能要件定義 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 02.2.1 店舗棚卸機能 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 02.3 管理画面要件定義 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 02.4 基幹システム連携要件定義 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 02.5 要件レビュー・承認 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 03. 機能一覧作成 | No | 受注後 | ◯ | 進行中 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 03.1 画面一覧作成 | No | 受注後 | ◯ | 進行中 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 03.2 機能詳細仕様書作成 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 03.3 データ項目定義 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 03.4 帳票定義 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 04. 画面一覧作成/デザイン | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 04.1 モックアップ作成 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 04.2 デザインレビュー | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 04.3 UI/UX改善 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 04.4 タブレット実機検証 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | ロイズ
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05. 開発 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.1 環境構築 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.1.1 瑞雲サーバー構築 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | US技術部
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.1.2 開発環境構築 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.1.3 テスト環境構築 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.2 画面開発 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.2.1 サンプル画面 | No | 受注後 | ◯ | 進行中 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.2.2 棚卸画面 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.2.3 店舗棚卸画面 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.2.4 検品画面 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.2.5 転送画面 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.2.6 管理画面 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.3 バーコード読取機能開発 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.4 データ連携機能開発 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 05.5 帳票出力機能開発 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 06. システム開発 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 06.1 バックエンド開発 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 06.2 API開発 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 06.3 データベース構築 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 06.4 バッチ処理開発 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | US技術部
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 07. 単体テスト | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 07.1 画面単体テスト | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 07.2 機能単体テスト | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 07.3 バグ修正 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 08. 総合テスト | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 08.1 結合テスト | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 08.2 システムテスト | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 00. ご注文 | Yes |  |  | 完了 |  |  | 1900-01-01
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 08.3 バグ修正 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 09. IaaS利用開始 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 09.1 本番環境構築 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 09.2 SSL証明書設定 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | US技術部
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 09.3 セキュリティ設定 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | US技術部
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 10. テストリリース | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 10.1 テスト環境デプロイ | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 10.2 動作確認 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | ロイズ
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 11. 受け入れテスト | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 11.1 ユーザー受入テスト実施 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 11.2 不具合修正 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 11.3 最終確認 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 12. 本番稼働 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 12.1 本番環境デプロイ | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 12.2 データ移行 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 12.3 スモールスタート(1-2店舗) | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | ロイズ
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 12.4 運用開始 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | ロイズ
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 13.1 操作マニュアル作成 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 13.2 ユーザートレーニング | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | ロイズ
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 13.3 現地立会サポート | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | 赤坂？
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | 2. 要件定義 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | FC
DX/AI推進サービス | 【申請】舟久保さんCopilot | No | 情シス | ◯ | 未着手 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1900-01-01 |  | 赤坂 |  | 手続関連 | 舟久保さん相談受け
トラシュー | 社内UPSエラー対応（BN100T） | No | 情シス |  | 進行中 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 0.125 |  | 赤坂、田代 | 2/17交換対応 | 手続関連 | 社内トラシュー
DX/AI推進サービス | BIツール | No | 個人 | ◯ | 未着手 | 2026-02-06 |  | 1900-01-01 |  |  |  | 学習
DX/AI推進サービス | Copilot導入支援 | No | 営業推進 | ◯ | 進行中 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 1900-01-01 |  | 廣川、赤坂
DX/AI推進サービス | DX導入支援 | No |  | ◯ | 進行中 |  | 2026-02-06 | 1900-01-01
DX/AI推進サービス | タキロンシーアイアグリ様 copilot導入 | No | 営業推進 | ◯ | 進行中 | 2026-02-27 | 2/27(仮) | 1900-01-01
DX/AI推進サービス | 道新様 AIの件 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1900-01-01
DX/AI推進サービス化 | AIツール選定 | No | 業務改善 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | 赤坂 |  | アイディア
DX/AI推進サービス化 | Corsor契約＋Azure Open AI連携 | No | 個人 | ◯ | 未着手 |  | 2026-02-09 | 1900-01-01 |  |  |  | アイディア
トラシュー | テクサポアラート端末交換手配 | No | 情シス |  | 進行中 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0.125 |  | 赤坂、田代 | 見積もり待ち | 手続関連 | 酒井さん相談受け
パートナー企業管理体制構築PJ | ■パートナー企業管理体制構築PJ | No | 営業推進 |  | 未着手 |  | 2026-02-20 | 5 | Claude | 赤坂 |  |  | 情報整理
経理コラボ東py制作 | ■経理コラボ東py制作 | No | 営業推進 |  | 保留中 | - | 2026-02-27 | 2 |  | 赤坂 |  | 相談対応 | 下地さん相談受け
社内情報システムの整理 | ■社内情報システムの整理 | No | 情シス |  | 進行中 |  | 2026-07-31 | 3 |  | 赤坂 |  | 全社 | 三上さんオーダー
【ロイズ】棚卸システム開発支援 | ■ロイズ棚卸PJ（打合せ等） | No | 受注後 |  | 進行中 | 2026-02-13 | 2026-08-14 | 0.375/週 |  | US |  | 定期/週 | 継続プロジェクト
自社ドメインの移行PJ管理 | ■自社ドメインの移行PJ管理 | No | 情シス |  | 進行中 |  | 2026-11-01 | 0.375/週 |  | 赤坂 |  |  | 自社co.jp→inc
（ルーティン）定期/日 | 数値速報チェック業務 | No | 営業推進 |  | 進行中 | 毎日 | - | 0.3/週 |  | 赤坂 |  | 定期/日
パートナー企業管理体制構築PJ | 0-1: 本ドキュメントのレビュー・承認 | No | 営業推進 | ◯ | 完了 |  | 2026-02-07 | 1900-01-01
パートナー企業管理体制構築PJ | 1-0: A判定39社と既知11社の突合分析 | No | 営業推進 | ◯ | 進行中 |  | 2026-02-07 | 1900-01-01
パートナー企業管理体制構築PJ | 1-1: パートナー企業リストの精査 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  | 2026-02-11 | 1900-01-01 | Claude
パートナー企業管理体制構築PJ | 1-2: 管理項目の定義 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  | 2026-02-06 | 1900-01-01 | Claude
パートナー企業管理体制構築PJ | 1-3: 管理フォーマットの作成 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  | 2026-02-06 | 1900-01-01 |  | 赤坂
パートナー企業管理体制構築PJ | 1-4: 初期データ投入 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1900-01-01 |  | 赤坂
パートナー企業管理体制構築PJ | 2-1: メール分析の定期実行化 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 | Claude
パートナー企業管理体制構築PJ | 2-2: アライアンスフォルダスキャン機能 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 | Claude
パートナー企業管理体制構築PJ | 2-3: 通知対応（ドメイン移行案内） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
パートナー企業管理体制構築PJ | 2-4: 運用マニュアル整備 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
パートナー企業管理体制構築PJ | 3-1: 月次メンテナンス | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | 赤坂 |  | 定期/月
パートナー企業管理体制構築PJ | 3-2: 改善提案・実装 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  | 赤坂
（ルーティン）定期/月 | 自社サービス契約顧客洗い出し | No | 営業推進 |  |  | 2026-03-02 | - | 0.01/週 |  | 赤坂 | 3月 | 定期/月 | 廣川さんオーダー
自社ドメインの移行PJ管理 | SSL証明書/サーバー構築期限確認 | Yes | 情シス |  | 完了 | 1 26 |  | 1900-01-01 |  |  |  | 相談対応
（ルーティン）定期/週 | SGW MTG文字起こし共有 | No | 情シス |  |  | 2026-02-13 | - | 0.01/週 |  | 赤坂 |  | 定期/週 | 明日実さんオーダー
自社ドメインの移行PJ管理 | 1. FAQ素案を作成（よくある質問、切替当日の注意点、問い合わせ先） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 1. 外部サービス／取引先の洗い出し（対象一覧を作成） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 1. 技術要件を確定（DNS、SPF/DKIM/DMARC、メール転送方針、認証方式） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 1. 取引先・外部サービスごとの影響範囲（メール、ログインID、証明書、DNS等）を整理 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 1. 従業員向け周知計画を作成（何を・いつ・誰が・どのチャネルで） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 1. 全体スケジュールとマイルストーン（第2〜第4期）を確定 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 1. 体制・役割分担を確定（情シス／技術部／各部門窓口） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 2. DNS設定準備（必要レコードの設計・変更手順作成） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  |  |  | 手続関連
自社ドメインの移行PJ管理 | 2. SSL証明書：申請済み（稟議書の承認待ち）を追跡し、承認→発行→受領までのリードタイムを確定 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 2. SSL証明書取得（技術部と連携） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 2. Webデータの先行切替計画を作成（ドメイン切替に先駆けて実施：対象、順序、実施日、依存関係） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 2. Web側の事前検証・動作確認項目を定義（URL/リダイレクト、証明書、フォーム、外部連携、計測タグ等） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 2. メール認証設定（SPF/DKIM/DMARC）を設計・設定 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 2. 検証環境／検証手順を準備（切替前のテスト項目定義） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 2. 証明書適用の段取りを作成（適用対象、作業手順、切戻し、実施時間帯、担当） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 2. 新ドメイン側のアカウント整備（運用ルール含む） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 3. 移行中の問い合わせ対応フローを運用（窓口、エスカレーション、記録） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 3. 外部サービスの登録情報（メールアドレス等）を順次変更 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 3. 切替後の動作確認（メール送受信、転送、認証、主要サービスログイン） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 3. 部門ごとの切替順序・移行日程を確定 | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 3. 部門別の切替実施（段階的に移行） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 4. 「.http://co.jp」宛の転送設定を最終化（恒久運用の形に） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 4. プロジェクト完了条件を満たしたことを確認しクローズ | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
社内情報システムの整理 | LINEWORKSの利用状況を整理 | Yes |  |  | 完了 |  | 2 2 | 1900-01-01 |  |  | 社外グループは保留
自社ドメインの移行PJ管理 | 4. マニュアル整備（社内手順・FAQの更新） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
自社ドメインの移行PJ管理 | 4. 最終動作確認（全体・例外ケース含む） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  |  |  | 手続関連
定期/週 | 【ロイズ】議事録作成補助 | Yes |  |  | 完了 |  |  | 1900-01-01
| 稟議書作成 | Yes |  |  | 完了 |  |  | 1900-01-01
| 工数可視化※エラー中 | Yes | 個人 |  | 完了 | 1 19 |  | 1900-01-01
| 日次チェックをNotionへ移行 | Yes |  |  | 完了 |  |  | 1900-01-01
| 下地さんに交通手段臨時変更申請相談 | Yes | 他 |  | 完了 | 1 28 |  | 1900-01-01 |  |  |  | 相談対応 | 小松さん相談受け
| 【コラボ】廣川さんに相談 | Yes |  |  | 完了 |  |  | 1900-01-01
| 【週次】AWSレポートpyメンテ | Yes |  |  | 完了 |  |  | 1900-01-01
| どこでもBOXマニュアル修正 | Yes | 営業推進 |  | 完了 | 12 5 |  | 1900-01-01
| 【AWS】GenUの環境削除 | Yes | 営業推進 |  | 完了 | 1 26 |  | 1900-01-01 |  |  |  | 手続関連
自社ドメインの移行PJ管理 | 4. 社内向け最終案内（運用ルール、問い合わせ先、注意点） | No | 営業推進 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
| Backlog ⇔ Sharepoint API連携検証 | Yes |  |  | 完了 | 12 8 |  | 1900-01-01 |  |  |  |  | 廣川さんオーダー
| AWS GenUログインチェック・動機付け | Yes | 営業推進 |  | 完了 | 1 30 |  | 1900-01-01
| 【AWS】雷上での契約削除について | Yes | 営業推進 |  | 完了 |  |  | 1900-01-01 |  |  |  | 手続関連
| 東日本 販促 レター | Yes | 営業推進 |  | 完了 |  |  | 1900-01-01
| どこでもBOX/家計画様 | Yes | 営業推進 |  | 完了 |  |  | 1900-01-01 |  |  |  |  | メール相談受け
| 髙橋しんすけさんの過去メール | Yes | 情シス |  | 完了 |  |  | 1900-01-01 |  |  |  |  | 明日実さんオーダー
| claude契約の付け替え | Yes | 個人 |  | 完了 | 2 7 |  | 1900-01-01 |  |  |  | 学習
（ルーティン）定期/週 | 技術部MTG文字起こし共有 | No | 情シス |  | 進行中 | 2026-02-10 | - | 0.01/週 |  | 赤坂 |  | 定期/週 | 舟久保さんオーダー
| 【AWS】環境削除 | Yes | 営業推進 |  | 完了 | 1 16 |  | 1900-01-01
| TeamViewer ライセンス更新稟議書 | Yes | 営業推進 |  | 完了 |  |  | 1900-01-01 |  |  |  |  | テクサポ
| AWS GenU 社内ユースケース集め | Yes | 営業推進 |  | 完了 | 1 19 |  | 1900-01-01
| 【AWS】ハンズオンフォローアップMTG-コカ・コーラ様 | Yes | 営業推進 |  | 完了 |  |  | 1900-01-01
| 売上数値分析について | Yes |  |  | 完了 |  |  | 1900-01-01
| CLOMOメール通知 | Yes |  |  | 完了 |  |  | 1900-01-01
社内情報システムの整理 | Backlog整理 | No | 受注後 | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01 |  |  |  | 定期/週
社内情報システムの整理 | Fileサーバーの利用状況を整理 | No | 情シス | ◯ | 最終チェック依頼中 |  |  | 1900-01-01
| 【メンション】テスト | Yes |  |  | 完了 |  | 2 4 | 1900-01-01 |  |  |  | Backlog
| 営業見通し管理票バージョンアップ | Yes |  |  |  |  | 2 12 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 佐々木さんオーダー
| 池田さんにCopilotライセンス切替 | Yes |  |  | 完了 |  |  | 1900-01-01 |  |  |  |  | 池田さん相談受け
| ピカパカ様LINEWORKS招待 | Yes | 情シス |  | 完了 | 2 10 |  | 1900-01-01 |  |  |  |  | 斎藤さん相談受け
| 安藤さんVeeamリストア | Yes | 情シス |  | 完了 | 2 10 |  | 1900-01-01 |  |  |  |  | 小松さん相談受け
社内情報システムの整理 | Sharepointの利用状況を整理 | No | 情シス | ◯ | 完了 |  |  | 1900-01-01
社内情報システムの整理 | メーリングリストの利用状況を整理 | No |  | ◯ | 進行中 |  | 2026-03-14 | 1900-01-01
社内情報システムの整理 | 今後のSharepoint利用ルール整備 | No | 情シス | ◯ | 最終チェック依頼中 |  | 2026-02-06 | 1900-01-01
| 車ブレーキランプ交換 | Yes | 他 |  |  | 2 6 |  | 1900-01-01 |  |  | Audiに持っていく |  | 下地さんオーダー
| 社内NWとラシューの後処理 | Yes | 情シス |  | 完了 | 2 9 | 2 16 | 1900-01-01 |  |  |  |  | 社内トラシュー
社内情報システムの整理 | 今後の運用についてルール化（案） | No | 情シス | ◯ | 未着手 |  |  | 1900-01-01
DX/AI推進サービス | ■DX/AI推進サービス関連 | No | 営業推進 |  | 進行中 |  | - | 適宜
| NTTからのメール | [6 empty] | 1900-01-01
パートナー co.jpに来ているもの
例）AWS 変なアドレスに来ている（田代さんだけ管理している）、HPE
└管理者アカウントを決まったアドレスで統一・管理していく（なので今どこに来ているのか分からないと進まない）
ぽちっとなど、～co.jpになっているものが多いらしいので、技術部側で管理しているものをリストをチェックしなければいけない
└杉山さん、洙田さん、もしくは田代さんが把握しているかも
└なければリストにして
└SSL証明書をincで取らないといけない
└早めにスケジュールを組まないと
└切り替えるもの、要らないもの
Note on B93: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: (1) メーリングリストの洗い出し、ドメインがco.jpになっているものの洗い出し (2) リスト化※すでにある場合は省略 (3) 移行するのか削除するのか方針